臺北市教育局「正確用藥教育中心學校」計畫書

壹、目的

一、建構校園正確用藥教育資源網絡，以強化實施之效能。

二、培養正確用藥教育五大核心能力，以導正親師生之觀念及行為。

三、發展校園正確用藥教育之教材、策略及模式，以作為全面推動之基礎。

四、發表校園正確用藥教育之推動成果，以提昇全面參與實施之動機及能力。

貳、工作內容

一、組織核心工作團隊

（一）結合行政、教師及家長人力，成立「推動正確用藥教育推動委員會」，分工如下：

| 計畫職稱 | 姓 名 | 職 稱 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 楊淑萍 | 校 長 | 主持並督導計畫之推動執行 |
| 副主任委員 | 孫慶元 | 訓導主任 | 協助推動並負責協調整合各相關工作 |
|  | 林麗惠 | 教務主任 | 協助推動並督導學生課程教學之規劃 |
|  | 曾玉堂 | 總務主任 | 協助推動並督導健康環境之建置維護 |
|  | 吳榛庭 | 輔導主任 | 協助推動並督導社區資源之蒐集整合 |
|  | 宋瑞金 | 人事主任 | 協助推動並督導人員之整合參與 |
|  | 黃光玉 | 會計主任 | 協助推動並督導經費之支用核銷 |
|  | 蕭育純 | 教師會長 | 協助推動並督導教師增能之規劃 |
|  | 吳惠鈴 | 家長會長 | 協助家長增能之規劃及資源之整合 |
| 執行祕書 | 黃勇杉 | 衛生組長 | 策劃、執行工作內容並評估成效 |
| 幹 事 | 柯菊完 | 校 護 | 協助資料收集、活動策劃並評估成效 |
|  | 馮君佩 | 校 護 | 協助資料收集、活動策劃並評估成效 |
| 委 員 | 吳梅英 | 教學組長 | 融入領域教學課程規劃 |
|  | 梁永芳 | 資訊組長 | 中心學校網頁製作及維護 |
|  | 許嘉祐 | 訓育組長 | 協助相關活動之辦理 |
|  | 朱文源 | 生教組長 | 協助相關活動之辦理 |
|  | 游佩郁 | 輔導組長 | 協助相關活動之辦理 |
|  | 杜智萍 | 資料組長 | 協助相關活動之辦理 |
|  | 方淑敏 | 健教老師 | 學生教材設計及教學執行 |
|  | 郭曉文 | 健教老師 | 學生教材設計及教學執行 |
| 顧 問 | 馬偕紀念醫院及亞東紀念醫院正確用藥教育資源中心 |
|  | 臺北市藥師公會 |
|  | 臺北市中正區健康服務中心、社區藥局藥師 |

（二）擬定學校推動實施計畫，包括健康政策、健康物質環境、健康社會環境、健康教學、社區關係及健康服務等層面，並納入學校行事曆，落實推動。

（三）建置校園正確用藥教育網頁專區，彙整相關資訊及資源，擴大教育層面及效益。

二、成立輔導團

結合教育及醫療行政、專家學者、學校校長，成立「臺北市正確用藥教育輔導團」：

| 職 務 | 姓 名 | 服務單位/職稱 |
| --- | --- | --- |
| 團長兼委員 | 廖進安 | 臺北市政府教育局體衛科/科長 |
| 中央輔導委員 | 李景美 | 國立台灣師範大學衛教系/教授 |
| 中央輔導委員 | 陳麗美 | 輔仁大學公共衛生系/副教授 |
| 中央輔導委員 | 劉文雄 | 國防部軍醫局藥政管理處/處長 |
| 中央輔導委員 | 黃莉蓉 | 中華景康藥學基金會社區組/主任委員 |
| 委 員 | 陳美如 | 臺北市政府衛生局健康管理處/處長 |
| 委 員 | 紀玉秋 | 臺北市政府衛生局/股長 |
| 委 員 | 王森洤 | 馬偕紀念醫院/主任 |
| 委 員 | 陳智芳 | 馬偕紀念醫院/藥師 |
| 委 員 | 孫淑慧 | 亞東紀念醫院/主任 |
| 委 員 | 許嘉芬 | 亞東紀念醫院/藥師 |
| 委 員 | 楊淑萍 | 臺北市立中正國民中學/校長 |
| 委 員 | 戴麗緞 | 臺北市立敦化國民中學/校長 |
| 委 員 | 余國珍 | 臺北市立仁愛國民中學/校長 |
| 委 員 | 尤玉莞 | 臺北市立蘭雅國民中學/校長 |
| 委 員 | 林美娟 | 臺北市立龍山國民中學/校長 |
| 委 員 | 李珀玲 | 臺北市立西湖國民中學/校長 |
| 委 員 | 葉舜益 | 臺北市立成德國民中學/校長 |

三、組成種子學校團隊

（一）遴選原則：國民中學推動健康促進計畫績優且能將正確用藥教育納為重點議題者。

（二）遴選校數：六所，包括敦化國中、仁愛國中、蘭雅國中、龍山國中、西湖國中及成德國中。

（三）工作重點：發展正確用藥教育之推動模式，包括－

1、將正確用藥教育納入為98學年度健康促進學校之推動議題。

2、設計教材並結合健體領域進行教學。

3、辦理親師生研習。

4、規劃正確用藥教育宣導週，辦理多元活潑且生活化之宣導活動。

5、培訓種子學生（小記者），以戲劇、相聲、訪問等多元方式協助宣導推動。

6、發表教材、教學設計、宣導策略及實施成果。

四、辦理種子人員培訓

（一）臺北市正確用藥教育輔導團增能研習1場。

（二）中心學校及種子學校均辦理教師及學生之研習各1場，計14場次。

（三）中心學校辦理臺北市種子教師研習1場次。

（四）中心學校辦理種子學生（小記者）訓練營1梯次。

五、檢核實施成效

（一）中心學校及種子學校：檢核師生在正確用藥教育實施前後之認知及行為改變，及對各項策略之回饋意見，以評估成效。

（二）臺北市正確用藥教育輔導團：辦理期末檢討會，檢討推動辦理成效及待改進之處。

六、舉辦成果發表

（一）辦理成果發表分享暨研討會，含動態發表及資料展示。

（二）彙整各種子學校實施之教學方案、宣導策略等，編印分送各校，作為實施參考。

參、工作時程

| 月 份 工作項目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研提中心學校計畫申請書 |  |  |  |  |  |  |
| 成立中心學校核心工作團隊、訂定實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 召開輔導團共識會議及種子學校團隊會議 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理輔導團員及種子學校增能研習 |  |  |  |  |  |  |
| 中心學校及種子學校進行各項推動策略 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理各種子學校成果發表暨檢討會 |  |  |  |  |  |  |
| 檢討執行成效並彙編成果報告 |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷 |  |  |  |  |  |  |

肆、經費概算

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 1,600元 × 2小時 × 6場次 ＝19,200元 | 專家學者演講鐘點費1,600元*/時 |
| 臨時工資 | 100 元 × 8小時 × 5人次 ＝4,000元 | 協助資料蒐集、登打及彙整之臨時人力費用，時薪100元 |
| 印刷費 | 20,000元 | 印刷費（含研習講義、活動海報、手冊、其他文書、資料等印刷與影印）等 |
| 維護費 | 20,000元 | 光碟、磁片、磁碟、碳粉、墨水匣等電腦週邊耗材 |
| 誤餐費 | 80元 × 100人次＝8,000元 |  |
| 加班費 | 185元 × 8小時 × 5人次 ＝7,400元 |  |
| 雜支 | 21,400元 | 含車資、照相、紙張、文具、茶水、電話費、運費、郵電費等。 |
| 總 計 | 100,000元 |  |

伍、預期效益

一、完整建置正確用藥教育之資源網絡，並充分發揮支援功能。

二、親師生皆能具備正確用藥核心能力，並展現於觀念及行為之改變。

三、藉由實作建立正確用藥教育之有效模式，並朝向全面普及推動。

四、透過經驗分享及觀摩研討提升實務工作效能，並促進家庭及社會之重視。

臺北市「正確用藥教育」中心學校重點工作預定行事簡曆

| 日 期 | 時 間 | 工 作 項 目 | 地 點 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月10日 （星期一） | 9：00－12：00 | 1.種子學校共識會議 2.種子學校增能研習 | 中正國中 |  |
| 8月13日 （星期四） |  | 彙整種子學校實施計畫（含經費預算表） | 中正國中 |  |
| 8月17日 | 9：00－12：00 | 中心學校推動委員會議暨增能研習 | 中正國中 |  |
| 8月下旬 |  | 中心學校建置正確用藥教育網頁專區 | 中正國中 |  |
| 8月27日 （星期四） | 13：00－14：30 | 教師正確用藥教育研習 | 中正國中 | 備課週研習 前測實施 |
| 9月3日 （星期四） | 10：00－12：00 | 健體領域教師研討正確用藥教育教材及教學方式 | 中正國中 | 領域教研會 |
| 9月17日 （星期四） | 9：00－12：00 | 中心學校暨種子學校種子教師增能研習 | 中正國中 | 每校2位種子教師為原則 |
| 9月－10月 | 健康教育課 | 進行學生正確用藥教學活動及前後測 | 中正國中 種子學校 | 拍攝DVD |
| 9月18日 （星期五） | 18：30－21：00 | 家長正確用藥教育宣導 | 中正國中 | 學校日 |
| 9月中旬 |  | 中央輔導委員訪視輔導 | 中正國中 |  |
| 9月－11月 |  | 進行多元宣導策略 ( 動態：小記者選拔、戲劇、相聲等 ( 靜態：海報、展覽、教室佈置等 | 中正國中 種子學校 |  |
| 10月14日 （星期三） | 13：00－16：00 | 種子學生（小記者） 訓練營 | 中正國中 資源中心 社區藥局 | 段考下午 |
| 10月26日 至10月31日 |  | 正確用藥教育宣導週 （闖關活動等） | 中正國中 | 配合校慶 |
| 9月－11月 | 導師會報時間 | 導師會報宣導 | 中正國中 |  |
| 10月下旬 |  | 中央輔導委員訪視輔導 | 中正國中 |  |
| 11月中旬 |  | 成果彙整 | 種子學校 |  |
| 11月中旬 |  | 成果發表 | 中正國中 |  |
| 11月下旬 |  | 成果編印 | 中正國中 |  |