臺北市99年度「校園正確用藥教育模式開發與研究」實施計畫

壹、目的

一、發展校園正確用藥教育模組，提昇教師正確用藥教學知能。

二、落實校園正確用藥教育模式，培養親師生正確用藥五大核心能力。

三、建構校園正確用藥教育資源網絡，發展具體合作關係。

四、推廣校園正確用藥教育之經驗，提昇全面參與實施之動機及能力。

貳、工作內容

一、組織核心工作團隊

（一）結合行政、教師及家長人力，成立「校園正確用藥教育模式開發與研究推動委員會」，分工如下：

| 計畫職稱 | 姓 名 | 職 稱 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 楊淑萍 | 校 長 | 主持並督導計畫之推動執行 |
| 副主任委員 | 林麗惠 | 教務主任 | 協助推動並督導教學模組之開發研究 |
|  | 孫慶元 | 訓導主任 | 協助推動並負責協調整合各相關工作 |
|  | 曾玉堂 | 總務主任 | 協助推動並督導健康環境之建置維護 |
|  | 吳榛庭 | 輔導主任 | 協助推動並督導社區資源之蒐集整合 |
|  | 宋瑞金 | 人事主任 | 協助推動並督導人員之整合參與 |
|  | 黃光玉 | 會計主任 | 協助推動並督導經費之支用核銷 |
|  | 蕭育純 | 教師會長 | 協助推動並督導教師增能之規劃 |
|  | 吳惠鈴 | 家長會長 | 協助家長增能之規劃及資源之整合 |
| 執行祕書 | 黃勇杉 | 衛生組長 | 策劃、執行工作內容並評估成效 |
| 幹 事 | 柯菊完 | 校 護 | 協助教學模組開發、研究並評估成效 |
|  | 馮君佩 | 校 護 | 協助教學模組開發、研究並評估成效 |
| 委 員 | 吳梅英 | 教學組長 | 教學模組開發及研究之規劃 |
|  | 梁永芳 | 資訊組長 | 中心學校網頁製作及維護 |
|  | 許嘉祐 | 訓育組長 | 協助相關教學活動之辦理 |
|  | 朱文源 | 生教組長 | 協助相關教學活動之辦理 |
|  | 游佩郁 | 輔導組長 | 協助相關教學活動之辦理 |
|  | 杜智萍 | 資料組長 | 協助相關教學活動之辦理 |
|  | 方淑敏 | 健教老師 | 教學模組之開發、實施及評量 |
|  | 郭曉文 | 健教老師 | 教學模組之開發、實施及評量 |
|  | 鄭雅蘋 | 資訊老師 | 教學模組之開發、實施及評量 |
|  | 李孟謙 | 表藝老師 | 教學模組之開發、實施及評量 |
| 顧 問 | 馬偕紀念醫院及亞東紀念醫院正確用藥教育資源中心 |
|  | 臺北市藥師公會 |
|  | 臺北市中正區健康服務中心、社區藥局藥師 |

（二）擬定學校推動實施計畫，並納入學校行事曆，落實推動。

（三）建置校園正確用藥教育網頁專區，彙整相關資訊及資源，擴大教育層面及效益。

二、組成種子學校團隊

（一）遴選原則：以98年臺北市校園正確用藥種子學校推動成效優良者為主，且將正確用藥教育納為學校健康促進重點議題者。

（二）遴選校數：六所，包括敦化國中、仁愛國中、蘭雅國中、龍山國中、西湖國中及成德國中。

（三）工作重點：

1、將正確用藥教育納入為99年度健康促進學校之推動議題。

2、舉辦教師、校護與藥師座談會，共同發展正確用藥教育五大核心能力之教學。

3、發展二種以上將生活技能融入正確用藥教育之教學模組，並進行教學與評量。

4、配合中心學校辦理全市性正確用藥教育研習及分享觀摩。

5、將家長納入教學模組，或辦理親子參訪社區藥局及藥師活動，以至少20位家長參與為原則。

三、辦理種子學校共識會議及臺北市教師工作坊

（一）種子學校共識會議

1、參加對象：中心學校及種子學校之校長、教務主任及本計畫主要承辦人員。

2、辦理日期：( 99年4月20日（星期二）。

( 99年8月17日（星期二）（暫定）

（二）臺北市國中教師工作坊

1、參加對象：(中心學校及種子學校之種子教師，每校至少3位。

(各國中之健康教育教師1至2位。

2、辦理日期：99年5月13日（星期四）（暫定）

3、研習重點：( 五大核心能力及學習實例。

( 生活技能適用於國中之教學案例研討。

( 創意教學法分享（含教材、教學資源介紹）。

四、辦理臺北市生活技能融入正確用藥教學模組徵選

（一）參加對象：臺北市各國中教師。

（二）徵件日期：即日起至99年9月24日止。

（三）辦理方式：( 中心學校及種子學校至少各開發2個正確用藥教學模組，並鼓勵

各校教師踴躍參加。

( 邀請專家評審，績優作品頒給獎狀及獎金，以資鼓勵。

( 績優作品於臺北市之觀摩中代表分享並參加全國徵選。

五、辦理臺北市生活技能融入正確用藥教學模組績優學校分享觀摩會

（一）參加對象：各國中教務主任、衛生組長、護理師及健康教育教師，並歡迎家長參與。

（二）辦理日期：99年11月11日（星期四）暫定

（三）主要內容：( 績優種子學校及教學模組進行分享觀摩。

( 綜合研討。

六、檢核實施成效

（一）教學方面：檢核學生及家長在正確用藥教學模組實施前後之認知及行為改變，以評估教學成效。

（二）計畫執行方面：藉由共識會議及期末檢討會，檢討推動辦理成效及待改進之處。

參、工作時程

| 月 份 工作項目 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研提中心學校計畫申請書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立中心學校核心工作團隊、訂定實施計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開種子學校共識會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理種子學校及臺北市教師工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心學校及種子學校進行教學模組設計、教學及評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理臺北市生活技能融入正確用藥教學模組徵選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理臺北市正確用藥教育績優學校分享觀摩會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討執行成效並彙編成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

肆、經費概算

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 1,600元 × 3小時 × 2場次 ＝9,600元 | 專家學者演講鐘點費1,600元*/時 |
| 評審鐘點費 | 1000元 ×3人＝3,000元 | 專家學者出席正確用藥教學模組評選 |
| 印刷費 | 30,000元 | 印刷費（含研習講義、活動海報、手冊、其他文書、資料等印刷與影印）等 |
| 維護費 | 5,000元 | 光碟、磁片、磁碟、碳粉、墨水匣等電腦週邊耗材 |
| 誤餐費 | 80元 ×50人次＝4,000元 | 研習活動誤餐費 |
| 加班費 | 185元 × 4小時 × 5人次 ＝3,700元 | 趕辦活動工作人員加班費 |
| 雜支 | 24,700元 | 含車資、照相、紙張、文具、茶水、電話費、運費、郵電費、獎品等。 |
| 總 計 | 80,000元 |  |

伍、學校能配合資源

一、人力：教職員工、家長、社區及社會資源。

二、態度：主動積極、團隊合作。

陸、預期效益

一、開發至少14個正確用藥教學模組，並落實於教學及評量。

二、親師生能具備正確用藥核心能力，並展現於觀念及行為之改變。

三、完整建置正確用藥教育之資源網絡，並充分發展合作關係。

四、透過經驗分享及觀摩研討提升教學效能，並促進家庭及社會之重視。