臺北市立中正國民中學104學年度第1學期「學校日」活動實施計畫
經104.9.28學校日籌備會通過
1、 依據：

1、 教育基本法第二條「人民為教育權之主體，國家、教育機構、教師、父母應負協助之責任」及第八條「家長參與學校教育事務」規定。 

2、 臺北市政府教育局90年3月16日函頒「臺北市中等以下學校暨幼稚園推動學校日活動實施計畫」。

2、 目的：

1、 教育機關、家長、學校教師及行政同仁共同參與學校教育事務。

2、 教師展現教育專業能力，提昇班級教學及經營品質，推展主動創新之教學。

3、 增進親師間教育之共識，共同參與學校校務的推動與班級的教學活動。

3、 實施時間：104年9月18日（星期五）17：20～21：30

4、 實施對象：本校教職員、學生及學生家長
5、 實施方式： 

1、 校務報告與行政溝通：由校長主持，各處室主任列席，全校家長參加。

2、 教學計畫報告：任課教師至指定地點或各班教室說明教學計畫及請家長配合事項，並解答家長課務相關問題。

3、 親師座談會：由各班導師主持，讓與會家長瞭解各班導師之班級經營理念及計劃，建立親師良好溝通管道，以及選出各班家長代表。

6、 活動流程：見附件一
7、 組織：由校長任召集人、輔導主任為執行秘書，各處室主任、家長會代表、教師會代表、級導師及各領域教學研究會召集人，共組學校日籌備小組。

8、 工作執掌及執行進度：工作執掌及執行進度，詳見附件二；學校日工作人員配當，詳見附件三。

9、 經費：本計畫所需經費，由本校家長會、合作社及學校年度相關預算項下支應。
10、 本校參與學校日的教職員工，在不影響工作及課務的原則下，核予補休4小時。（請於6個月內前【105.3.18】補休完畢）

11、 本計畫經學校日籌備會議討論通過，陳鈞長核定後實施之。
附件一  學校日活動流程(七、八年級)
	時間
	主題
	內容規劃
	主持人
	地點

	17：00 — 17：30
	歡喜迎賓
	歡迎家長蒞校準備工作
	各處室主任
	中正校園

	17：30 — 18：30
	繽紛中正

優質園地
	教學計畫諮詢溝通：

社會、藝文、綜合、健體、生物、生科、地科等科目，各科各年級推派一位代表至5樓會議室供家長諮詢教學內容。
	各科代表教師
	5樓會議室

	18：30 — 19：15
	創新中正

追求卓越
	校務報告～十二年國教說明

(各處室主任及教師會長列席)
	校長

家長會長

教務主任

輔導主任
	活動中心2樓

	19：20 — 19：35
	多元中正

全人發展
	開場：

各班導師到班主持，並協請家長代表協助任課教師教學計畫說明流程之進行。
	各班導師
	各班教室

	19：35 — 20：10
	穩實中正

深耕茁壯
	教學計畫說明：

1. 需親自到班說明計畫之老師(國、英、數、理化)，請依到班順序表，親臨各班說明教學計畫，每位老師報告時間以8分鐘為限。

2. 無需到班說明之教師（社會、藝文、綜合、健體、生物、生科、資訊、地科）請於辦公室等待，以利處理班級臨時諮詢事宜。
	各班導師
	各班教室

	20：10 — 21：00
	愛心中正

親師懇談
	班務報告暨親師交流：

(1)導師說明班級經營理念、計畫，及本學期需家長共同配合事項。

(2)選出各班班級家長代表(2位)

(3)意見交流及經驗分享。
	各班導師
	各班教室

	21：00 ～
	歡喜賦歸
	播放晚安曲
	學務處
	


〔備註1〕未能參加到班說明之任課教師，請繳交與家長溝通聯繫之A4格式書面資料（重要事項如：成績處理）予各任教班導師，請導師在學校日當天代為張貼於黑板上，供家長參閱。
〔備註2〕無需到班說明之任課教師，請於教學計畫中說明成績評量之方式與標準等事項。
附件一  學校日活動流程（九年級）
	時間
	主題
	內容規劃
	主持人
	地點

	17：00 — 17：30
	歡喜迎賓
	歡迎家長蒞校準備工作
	各處室主任
	中正校園

	17：30 — 18：30
	繽紛中正 優質園地
	教學計畫諮詢溝通：

社會、藝文、綜合、健體、生物、生科、地科等科目，各科各年級推派一位代表至5樓會議室供家長諮詢教學內容。
	各科代表教師
	5樓會議室

	18：30 — 19：35
	愛心中正

親師懇談
	1.班務報告：

(1)導師說明班級經營理念、計畫，及本學期需家長配合事項

(2)選出各班班級家長代表(2位)

2.親師交流：意見交流及經驗分享
	各班導師
	各班教室

	19：35— 20：10
	穩實中正

深耕茁壯
	教學計畫說明：

1. 需親自到班說明計畫之老師(國、英、數、理化)，請依到班順序表，親臨各班說明教學計畫，每位老師報告時間以8分鐘為限。

2. 無需到班說明之教師（社會、藝文、綜合、健體、生科、地科）請於辦公室等待，以利處理班級臨時諮詢事宜。
	各班導師
	各班教室

	20：10  — 21：00
	創新中正

追求卓越
	十二年國教免試入學方案宣導
主講人：教務處  余志呈主任
	校長

家長會長

教務主任

輔導主任
	活動中心2樓

	21：00 ～
	歡喜賦歸
	播放晚安曲
	學務處
	


〔備註1〕未能參加到班說明之任課教師，請繳交與家長溝通聯繫之A4格式書面資料（重要事項如：成績處理）予各任教班導師，請導師在學校日當天代為張貼於黑板上，供家長參閱。
〔備註2〕無需到班說明之任課教師，請於教學計畫中說明成績評量之方式與標準等事項。

附件二 工作執掌及執行進度
	負責單位
	工 作 項 目
	預計完成日期

	余校長國珍
	總策畫及督導學校日相關工作。
	即日起～

	輔導室
	1. 擬定活動實施計畫草案。
	8/26(三)前

	
	2. 提供學校日手冊輔導資料，並上傳至網路硬碟t999。
	9/4（五）前

	
	3. 提供活動照片，製作成power point 20頁，並彙整各處室的資料，製作成播放影片。
	9/4（五）前

	
	4. 召開學校日籌備協調會議。
	8/28(五)

	
	5. 製作「家長邀請函」、「家長回饋表」。
	9/11(五)前

	
	6. 上網公告學校日活動事宜。
	9/4(五)

	
	7. 確認各科備詢教師名單。
	9/4(五)前

	
	8. 印發家長邀請函。
	9/11(五)前

	
	9. 彙印學校日—家庭學校手冊。
	9/9(三)前

	
	10. 活動海報及指標製作。
	9/16(三)

	
	11. 請購當日便當(統計葷、素人數)。
	9/7(一)

	
	12. 學校日手冊PDF檔掛網。
	9/14(一)

	
	13. 彙集及發放各處室相關資料。
	9/16(三)

	
	14. 印發教師到班說明簽到表。
	9/16(三)

	
	15. 分送各班學校日資料袋。
	9/16(三)

	
	16. 安排會場攝影及現場引導人員。
	9/11(五)

	
	17. 受理家長諮詢輔導相關事宜。
	9/18(五)

	
	18. 召開學校日活動檢討會議。
	9/22(二)

	
	19. 回收並統計回饋表結果及家長出席率。
	9/22(二)

	
	20. 學習中心家長座談會。
	9/25(五)

	
	21. 彙整活動資料成果。
	9/25 (五)前

	
	22. 辦理教師及家長輔導知能研習。
	9月起辦理

	教務處

	1. 提供學校日手冊教務處資料，並上傳至網路硬碟t999。
	9/4(五)前

	
	2. 提供學生學習成果、學習設備、教師教學及研習照片製作成power point 20頁。
	9/4(五)前

	
	3. 安排並印製教師跑班順序表並公告周知。
	9/11(五)前

	
	4. 建置並維護學校日網頁。
	9/16(三)前

	
	5. 檢核各班各科教學計畫上傳（教學組）。
	9/11(五)

	
	6. 巡視並協助教師進行跑班事宜。
	9/18(五)

	
	7. 受理家長諮詢教務相關事宜。
	9/18(五)

	
	8. 研覆家長反應意見。
	9/25(五)

	
	9. 辦理教師教學知能研習。
	9月起辦理

	學務處
	1. 提供學校日手冊學務處資料，並上傳至網路硬碟t999。
	9/4(五)前

	2. 
	3. 提供社團成果、學生優秀表現及環境佈置照片製作成power point20頁。
	9/4(五)前

	
	4. 檢核各班班級經營計畫上傳（訓育組）。
	9/11(五)

	
	5. 提供表演學生名單。
	9/11(五)

	
	6. 印製各班家長代表選舉名單與家長座談記錄表後送輔導室彙集發放。
	9/15(二)前

	
	7. 校園安全及環境維護，並協助處理偶發事件（生教組）。
	9/18(五)

	
	8. 受理家長諮詢學務相關事宜。
	9/18(五)

	
	9. 辦理迎賓活動，安排樂團表演（18：00）（訓育組）。
	9/18(五)

	
	10. 彙整家長座談會記錄（彙整後送輔導室）。
	9/22(二)前

	
	11. 彙整繕打各班家長代表名冊(彙整後送家長會)。
	9/22(二)前

	
	12. 研覆家長反應意見。
	9/25(五)前

	總務處
	1. 提供學校日手冊總務處資料，並上傳至網路硬碟t999。
	9/4(五)前

	
	2. 提供校園綠美化照片製作成power point 5－10頁。
	9/4(五)前

	
	3. 製作校園位置圖。
	9/11(五)前

	
	4. 採購相關物品及協助相關後勤支援工作。
	即日起～

	
	5. 開放二樓簡報室（供學生自習）。
	9/18（五）

	
	6. 學校日當天準備及發放便當（16：30～17：00）。
	9/18(五)

	
	7. 學校日當天控管校園燈光及電梯。
	9/18(五)

	
	8. 當日門禁安全、來賓接待及車輛停放規劃、保全設定。
	9/18(五)

	
	9. 綜理家長會會員事務。
	9/22(二)前

	
	10. 研覆家長反應意見。
	9/25(五)前

	人事室
	1.晚上17：30～19：00協助接待指引。
	9/18(五)

	
	2.巡視並記錄教師出勤狀況（不用入班說明教師於晚上17：20～18：30到穿堂簽到，18：30以後，請至人事室簽到。需入班教師在班級簽名即可）。
	9/18(五)

	
	3.彙整教師送至人事室之教師簽到表。
	9/22(二)

	
	4.核查教師及行政人員補休事宜。
	後續

	會計室
	經費之審查核銷。
	即日起～

	教師會
	1.參與研擬學校日活動計畫。
	即日起～

	
	2.協助全體教師班級經營計畫、教學計畫之撰寫。
	即日起～

	
	3.協助宣導、傳達學校日理念，並鼓勵教師積極參與。
	即日起～

	導師
	1. 撰寫班級經營計畫及教學計畫，並上傳至教師網路硬碟

t999。
	9/11(五)前

	
	2. 指導學生佈置教室及整潔維護；準備班級座談會之茶點及

桌牌（彈性）。
	9/18(五)

	
	3.學校日當天至任教班級說明教學計畫。
	9/18(五)

	
	4.主持親師座談並協助發放資料。
	9/18(五)

	
	5.各班家長代表選舉名單送至學務處。
	9/22(二)前

	
	6.彙整親師座談記錄並送至學務處；另將班級任課教師簽到

表送至人事室。
	9/22(二)前

	專任教師
	1. 撰寫教學計畫，並上傳至教師網路硬碟t999

（1） 需親自到班說明計畫之老師(國、英、數、理化)，請依到班順序表，親臨各班說明教學計畫，每位老師報告時間以8分鐘為限。

（2） 無需到班說明之教師（社會、藝文、綜合、健體、生科、地科、生物），請於時限內將教學計劃及成績評量方式上傳，以利教務處公告。 
	9/11(五)前

	
	1. 無需到班說明之教師（社會、藝文、綜合、健體、生科、地科、生物）請各科各年級至少派一名教師代表於五樓會議室等待，以利處理班級臨時諮詢事宜。
	9/18(五)

	家長會
	1. 提供家長會會訊內容之資料。
	9/4(五)前

	
	2. 參與研擬學校日活動計畫，並提供必要之資訊及協助。
	即日起～

	
	3. 邀請及鼓勵家長積極參與。
	即日起～

	
	4. 鼓勵並協助各班成立班級親師會組織。
	即日起～

	
	5. 協助學校日手冊印製及經費提供。
	9/11（五）

	警衛
	1. 關照到校家長及校園安全維護
	9/18(五)

	
	2. 協助處理偶發事件
	9/18(五)


附件三 學校日工作人員配當                日期 104.09.18
總督導：余校長國珍

	時間
	工作項目
	地  點
	工作人員

	10：00～12：00
	張貼海報及指示標誌
	說明會會場及校區相關位置
	黃琪書、蕭雅智

	13：30～17：00
	1.場地佈置(冷氣、燈光、座位)

2.檢測麥克風
	活動中心二樓
	鄭靜香及事務組同仁

	16：30～17：00
	便當發放
	各辦公室
	

	17：00～17：30
	電腦及單槍之裝置
	活動中心二樓
	楊晉彰

	17：00～21：20
	校園安全維護
	校門口周邊

校園各處
	江明鼎、鄭志堅、保全人員

	17：00～21：20
	校園環境清潔
	校園（廁所、走廊、會場等）
	施尚甫、黃捷、環保小義工

	17：30～18：30
	1.家長接待及引導

2.教職員簽到(17：20～18：30到穿堂簽到，18：30以後，至人事室簽到)
	校門口及穿堂
	17:30～18:15：張蘊涵主任、洪蓉蓉、柯于斐
18:15～19:00：蔡瑋昶、莊佩怡、葛容芬

照相：程代瑋（照片上傳t999）

	17：30～18：30
	教學計畫諮詢溝通
	五樓會議室
	引導家長找尋老師：鄭雅蘋、楊瑋馨、王敏薰
協助電腦操作：梁永芳

	17：30～21：00
	學生自習留守
	二樓簡報室
	17:30～19:15：陳木火

19:15～21:00：吳士傑

	18：00～18：30
	社團表演
	穿堂
	蔡宜芬、葉建志（照相，照片上傳至網路硬碟t999）

	18：00～19：15
	1.播放學校教育成果

2.歡迎並招待家長
	活動中心二樓
	成果播放：黃琪書
主持人：余國珍校長

(各處室主任及教師會長列席)

座位引導、資料發放：簡杏如、李麗琴、張琮玉、馮君佩
照相：李悉達（照片上傳t999）

協助電腦操作：楊晉彰 

	18：30～19：15
	校務報告～十二年國教說明
	活動中心二樓
	

	19:35～20:10
	1.教室區巡視

2.偶發事件處理
	各班教室
	各處室主任

照相：
七年級—劉志苓
八年級—董燕如

九年級—何晟昌

（照片上傳t999）


	20:10～21：00
	十二年國教免試入學方案宣導
主講人：教務處余志呈主任
	活動中心二樓
	主持人：余國珍校長

(各處室主任列席)

座位引導、資料發放：陳隆慶、葉恬菱、傅紫媛、蘇少槐
照相：蕭雅智（照片上傳t999）

協助電腦操作：楊晉彰 

	21：00
	1.廣播感謝家長之參與

2.播放晚安曲
	學務處
	蔡宜芬、葉建志

	21:00～21：30
	場地復原
	活動中心二樓
	所有行政同仁


[image: image1.png]



PAGE  
8

